Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

ZPRÁVA O POKROCÍCH

| Název města/městyse/obce: | Město Újezd u Brna |
| --- | --- |
| (Základní) certifikát propůjčen dne: | 18.02.2021 |
| Číslo zprávy (1/2/3): | 1 |
| Datum zpracování: | 30.03.2022 |

Familie & Beruf Management GmbH, Aspernbrückengasse 2/7, 1020 Wien, T +43/1/218 50 70-10, F +43/1/218 50 70-70

office@familienallianz.at, www.familienallianz.at

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH	3

1.	OBEC	4

2.	AuditNÍ proces	5

2.1	Katalog opatření	5

2.2	Pokroky v zavádění opatření	7

2.3	Průběh projektu	23

2.4	Přílohy	24

# VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očíslujte. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

# OBEC

Prosím zaneste do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

| Název města/ městyse /obce: | Město Újezd u Brna |
| --- | --- |
| Adresa: | Komenského 107, Újezd u Brna |
| PSČ: | 664 53 |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Telefon: | +420 544 224 336, +420 544 224 218 |
| E-mail: | sekretariat@ujezdubrna.cz |
| Web: | www.ujezdubrna.cz |
| Starosta/starostka: |  |
| Titul: | Ing. |
| Jméno: | Marie |
| Příjmení: | Kozáková |
| Telefon: | 602 500 583 |
| E-mail: | starosta@ujezdubrna.cz |
| Kontaktní osoba: |  |
| Titul: | Ing. |
| Jméno: | Rostislava |
| Příjmení: | Paarová |
| Funkce v obci: | Kronikářka, členka Komise pro rozvoj města |
| Telefon: | 775 381 081 |
| E-mail: | paarova@gmail.com |

# AuditNÍ proces

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu familyfriendlycommunity.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

## Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výstavba MŠ |  | 2. 3. 2021 |  | Leden 2022 |
| 2. | Zřízení obecního infocentra |  | Duben 2021 |  |  |
| 3. | Zajištění odpolední péče v ZŠ | Únor 2021 |  |  | průběžné |
| 4. | Vytvoření obecního webu |  | 1. 2. 2021 |  | 1. 5. 2021 |

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

| Č. | Krátký název opatření | Zahájeno | Plánované zahájení | Úspěšně dokončeno | Plánované dokončení/ průběžně* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zpomalovací semafor |  | Duben 2022 |  | 1. 3. 2023 |
| 2 | Osvětlený přechod u ZŠ |  | Duben 2022 |  | 1. 3. 2023 |
| 3 | Více laviček v centru i mimo něj | Srpen 2020 |  |  | průběžně |
| 4 | Více dětských hřišť, dopravní a workout hřiště | Duben 2020 |  |  | průběžně |
| 5 | Najít prostory pro školní družinu | Prosinec 2021 |  |  | Září 2022 |
| 6 | Kulturní dům - rekonstrukce | Listopad 2020 |  |  | Prosinec 2023 |
| 7 | Kontaktní a maximálně informativní web města | Únor 2020 |  |  | Prosinec 2022 |
| 8 | Vánoční trhy | Červen 2021 |  |  | Prosinec 2022 |
| 9 | Automaty na jízdenky – bude upraveno z důvodu finanční náročnosti |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

## Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

| Vysvětlení k formuláři |  |
| --- | --- |
| Krátký název opatření |  |
| Krátký název převezměte z Dohody o cílech. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku. |  |
| Další změny NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |
| Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uveďte prosím důvody možných změn. |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |
| Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období. |  |
| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období. | Měsíc/rok |
| Dosažení cíle v procentech (odhad) |  |
| Např. 80 % |  |

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Zpomalovací semafor |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Neproběhla žádná forma spolupráce. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Osvětlený přechod u ZŠ |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Neproběhla žádná forma spolupráce. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Více laviček v centru i mimo něj |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Spolupráce s Komisí životního prostředí při vytipování míst pro umístění laviček. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Nákup nových laviček | 10.8.2020 |
| Oprava a obnova starých laviček | průběžně |
| Umístění laviček ve městě | průběžně |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

45%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Více dětských hřišť |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Spolupráce s maminkami při hodnocení výběrového řízení na podobu dětských hřišť a výběr zhotovitele. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Zbudování dětského hřiště v ulici Na Zahrádkách | 11.8.2020 |
| Zbudování dětského hřiště na ulici Rozprýmova | 12.10.2020 |
| Zpracování projektu na dětské a workout hřiště v rámci areálu fotbalového hřiště | 15.12.2021 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Najít prostory pro školní družinu |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Spolupráce se základní školou |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Vytipovány prostory pro umístění školní družiny. | 31.12.2021 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

10%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Kulturní dům - rekonstrukce |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Spolupráce s místním divadelním spolkem Tylovo divadlo, členy Kulturně školské komise a Stavební komise při tvorbě studie. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Zpracování studie rekonstrukce KD | 15.2.2021 |
| Prezentace studie KD v zastupitelstvu města | 21.6.2021 |
| Výběrové řízení na projektanta rekonstrukce KD | 15.3.2022 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

30%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Kontaktní a maximálně informativní web města |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Překlopení starých webových stránek na nové. | Březen 2020 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

50%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Vánoční trhy ve městě |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Spolupráce místních drobných živnostníků a kulturních spolků na přípravě akce. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| Proběhla příprava Vánočních trhů – vše bylo nachystáno, ale z důvodu nouzového stavu a šíření nemoci Covid nebylo možné trhy uskutečnit. | 11.12.2021 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

20%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Automaty na jízdenky |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE | X | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |
| Neproběhla žádná forma spolupráce. |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |
| KORDIS JMK požádán o sdělení, jak postupovat ve věci umístění automatů na jízdenky ve městě. | 19.1.2022 |
| Odpověď KORDISu, že cena pořízení jednoho automatu je cca 500 000 Kč a 100 000 Kč měsíčně za jejich provoz. Proto zřejmě bude toto opatření upraveno. | 20.1.2022 |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0%

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

| FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátký název opatření |  |  |  |  |
| Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění |  |  |  |  |
| NE |  | ANO |  |  |
| Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení. |  |  |  |  |
| Další změny NE ANO Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně. |  |  |  |  |
| Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.) |  |  |  |  |

| Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období | Datum |
| --- | --- |

Dosažení cíle v procentech (odhad)

Další poznámky

## Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

Největší radost z provedených opatření mají děti, které si užívají hraní a dovádění na nově zbudovaných dětských hřištích. Hřiště jsou vybavena také drobnými edukativními prvky.

S pozitivními ohlasy se setkalo umístění laviček v blízkosti cesty do obchodního domu PENNY. Několik seniorů přišlo osobně poděkovat na radnici.

Velkým zklamáním bylo zrušení pořádání Vánočních trhů, protože se doposud pořádané Farmářské trhy sekávaly s velkým ohlasem a zájmem místních obyvatel. Na Vánoční trhy se pečlivě připravovaly místní spolky i děti navštěvující mateřskou školu. Věříme, že v letošním roce bude možné Farmářské i Vánoční trhy bez omezení uspořádat.

Prostory pro školní družinu se podařilo ve spolupráci s ředitelem základní školy vytipovat v rámci školní budovy i areálu. Pro účely družiny bude nabídnuta čítárna, přípravná třída a venkovní prostor, kde byla v době Covidu zbudována venkovní třída. Venkovní areál základní školy bude doplněn hracími prvky a tento prostor bude nabídnut školní družině k využití.

Do přípravy zpracování studie rekonstrukce kulturního domu se s elánem zapojili místní členové divadelního spolku i další osoby, kterým není lhostejný stav kulturního domu. Zpracovaná studie byla představena na zastupitelstvu města i v městském zpravodaji a mnoho občanů se těší na realizaci rekonstrukce.

Uveďte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano 	ne

Pokud ano, vložte prosím odkaz:

http://ujezdubrna.cz/category/audit_ffc/

Identifikované problémy a jejich řešení

Problémem je pořízení jízdenkových automatů, a to z důvodu příliš vysoké náročnosti jak na pořízení, tak také na jejich provoz. Toto opatření nebude možné naplnit.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

## Přílohy

Seznam příloh

Uveďte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.

Jménem

Město/městys/obec

Újezd u Brna, 31.03.2022

(Místo, datum)

Ing. Marie Kozáková, starostka

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem XY

(Místo, datum)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

| Zpráva předána dne: |  |
| --- | --- |